## Bauzeitenplan
Bauzeitenplan
Balkenplan nach Kalenderwochen · Vorgänge, Firmen, Termine · Gelb hinterlegte Felder ausfüllen
Bauvorhaben |  |  |  | Stand
Baubeginn | 2027-03-01 | ← ändern: alle Termine und Balken verschieben sich mit
AT = Arbeitstage (Mo–Fr ohne Feiertage)
Nr. | Vorgang / Gewerk | Firma | Beginn nach (AT) | Start | Dauer (AT) | Ende
1 | Baustelleneinrichtung |  | 0 |  | 5
2 | Erdarbeiten / Baugrube |  | 5 |  | 10
3 | Gründung, Bodenplatte |  | 15 |  | 15
4 | Rohbau KG |  | 30 |  | 20
5 | Rohbau EG–DG |  | 50 |  | 45
6 | Dachstuhl / Zimmerer |  | 95 |  | 10
7 | Dachdecker, Klempner |  | 105 |  | 15
8 | Fenster, Außentüren |  | 110 |  | 10
9 | Rohinstallation Heizung / Sanitär |  | 115 |  | 20
10 | Rohinstallation Elektro |  | 115 |  | 20
11 | Innenputz |  | 135 |  | 20
12 | Estrich (inkl. Trocknung) |  | 155 |  | 25
13 | Fassade / WDVS |  | 120 |  | 30
14 | Trockenbau |  | 150 |  | 20
15 | Fliesen |  | 180 |  | 15
16 | Maler |  | 195 |  | 15
17 | Bodenbeläge |  | 205 |  | 10
18 | Feininstallation, Türen |  | 210 |  | 10
19 | Außenanlagen |  | 200 |  | 20
20 | Reinigung, Abnahme, Übergabe |  | 220 |  | 5
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
So geht’s: Baubeginn eintragen, je Vorgang „Beginn nach (AT)“ und „Dauer (AT)“ anpassen. Start, Ende und Balken rechnen sich selbst. Die aktuelle Woche ist gelb markiert. Regionale Feiertage im Blatt „Feiertage“ ergänzen.
Vorlage von BauDock · Bausoftware für Bau & Handwerk · baudock.com Für Bauträger, Bauleiter, Architekten und Handwerksbetriebe Muster ohne Gewähr

## Feiertage
Datum | Bundesweite Feiertage – regionale Feiertage Ihres Landes unten ergänzen
2026-01-01
2026-04-03
2026-04-06
2026-05-01
2026-05-14
2026-05-25
2026-10-03
2026-12-25
2026-12-26
2027-01-01
2027-03-26
2027-03-29
2027-05-01
2027-05-06
2027-05-17
2027-10-03
2027-12-25
2027-12-26
2028-01-01
2028-04-14
2028-04-17
2028-05-01
2028-05-25
2028-06-05
2028-10-03
2028-12-25
2028-12-26