## Zahlungsplan
Finanzierungs- und Zahlungsplan Käufer
Kauf vom Bauträger · MaBV-Raten mit Terminen, Eigenkapital zuerst, Darlehensabruf, Bauzeitzinsen und Bereitstellungszinsen · Gelb hinterlegte Felder ausfüllen
Bauvorhaben / Einheit | MFH Lindenstraße 12, WE 05 |  |  | Käufer
1. Kaufpreis, Nebenkosten und Finanzierung
Kaufpreis laut Bauträgervertrag |  |  | 485000
Grundstück |  |  | Eigentum | Erste Rate: 30 % bei Eigentum, 20 % bei Erbbaurecht (§ 3 Abs. 2 MaBV)
Erste Rate in % des Kaufpreises
Grunderwerbsteuer | 5% |  |  | je nach Bundesland 3,5 bis 6,5 %
Notar und Grundbuch | 2% |  |  | üblich 1,5 bis 2 %
Maklerprovision |  |  |  | beim Kauf direkt vom Bauträger meist 0 %
Kaufnebenkosten gesamt
Eigenkapital |  |  | 120000 | wird zuerst für die Nebenkosten, dann für die ersten Raten eingesetzt
Puffer im Darlehen (Sonderwünsche, Zinsen, Umzug) |  |  | 10000
Darlehensbetrag
Eigenkapital für Kaufpreisraten (nach Nebenkosten)
Sollzins p. a. (gebunden) |  |  | 3.65%
Bereitstellungszins je Monat |  |  | 0.25% | üblich 0,15 bis 0,35 % je Monat (1,8 bis 4,2 % p. a.)
Bereitstellungsfreie Zeit in Monaten ab Zusage |  |  | 6 | je nach Bank 2 bis 12 Monate – beim Neubau möglichst lang verhandeln
Darlehenszusage (Datum) |  |  | 2027-03-01
Bereitstellungszinsen ab
Anfängliche Tilgung p. a. |  |  | 2%
2. Raten nach § 3 Abs. 2 MaBV
Bautenstand | % der Restsumme | % des Kaufpreises | Betrag € | Rate Nr. (1–7)
Nach Beginn der Erdarbeiten | – |  |  | 1
Nach Rohbaufertigstellung, einschließlich Zimmererarbeiten | 40% |  |  | 2
Für die Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen | 8% |  |  | 3
Für die Rohinstallation der Heizungsanlagen | 3% |  |  | 3
Für die Rohinstallation der Sanitäranlagen | 3% |  |  | 3
Für die Rohinstallation der Elektroanlagen | 3% |  |  | 3
Für den Fenstereinbau, einschließlich der Verglasung | 10% |  |  | 4
Für den Innenputz, ausgenommen Beiputzarbeiten | 6% |  |  | 4
Für den Estrich | 3% |  |  | 5
Für die Fliesenarbeiten im Sanitärbereich | 4% |  |  | 5
Nach Bezugsfertigkeit und Zug um Zug gegen Besitzübergabe | 12% |  |  | 6
Für die Fassadenarbeiten | 3% |  |  | 6
Nach vollständiger Fertigstellung | 5% |  |  | 7
Summe (muss 100 % ergeben)
3. Zahlungs- und Zinsplan
Zeitpunkt | Termin (geplant) | Rate € | aus Eigenkapital € | aus Darlehen € | Darlehen ausgezahlt (kumuliert) € | Bauzeitzinsen bis zum nächsten Termin € | Bereitstellungszinsen bis zum nächsten Termin €
Darlehenszusage
Rate 1 – Beginn Erdarbeiten | 2027-04-15
Rate 2 – Rohbau | 2027-09-15
Rate 3 – Dach und Rohinstallation | 2027-11-30
Rate 4 – Fenster und Innenputz | 2028-02-15
Rate 5 – Estrich und Fliesen | 2028-05-02
Rate 6 – Bezugsfertigkeit und Fassade | 2028-08-01
Rate 7 – Vollständige Fertigstellung | 2028-11-02
Summe
4. Ergebnis
Bauzeitzinsen bis zur Vollauszahlung
Bereitstellungszinsen |  |  |  | fallen auf den noch nicht abgerufenen Betrag nach Ablauf der bereitstellungsfreien Zeit an
Zinskosten in der Bauphase gesamt
Durchschnittliche monatliche Belastung in der Bauphase
Monatliche Rate nach Vollauszahlung (Zins + Tilgung)
Nicht abgerufener Darlehensbetrag (Puffer)
Gelbe Felder ausfüllen. Die Raten werden nach § 3 Abs. 2 MaBV erst fällig, wenn der jeweilige Bautenstand erreicht ist – die Termine sind Schätzungen und sollten mit dem Bauträger abgestimmt werden. Bauzeitzinsen fallen auf den bereits ausgezahlten Betrag an, Bereitstellungszinsen auf den noch nicht abgerufenen Betrag nach der bereitstellungsfreien Zeit (Zinsmethode 30/360; die einzelne Bank kann anders rechnen). Termine aufsteigend eintragen; eine leere Rate wird übersprungen. Muster ohne Gewähr – keine Finanzierungsberatung.
Vorlage von BauDock · Bausoftware für Bau & Handwerk · baudock.com Für Bauträger, Bauleiter, Architekten und Handwerksbetriebe Muster ohne Gewähr