## Wochenbericht
Wochenbericht Baustelle
Leistungsstand je Gewerk, Termine, Personal, Behinderungen und Vorschau auf die nächste Woche · Gelb hinterlegte Felder ausfüllen
Bauvorhaben
Kalenderwoche / Zeitraum |  |  |  | Bericht-Nr.
Bauherr / Auftraggeber
Verfasser (Bauleitung) |  |  |  | Verteiler
Leistungsstand je Gewerk
Gewerk | Firma | Stand Vorwoche % | Stand aktuell % | Fortschritt Woche | Soll lt. Plan % | Abw. zum Soll | Bemerkung
Rohbau | Mustermann Bau GmbH | 100% | 100% |  | 100%
Zimmerer / Dach | Holzbau Lange | 100% | 100% |  | 100%
Fenster | Fensterbau Kurz | 90% | 100% |  | 100%
Elektro | Elektro Weber | 55% | 65% |  | 70%
Sanitär / Heizung | Sanitär Schulz | 50% | 60% |  | 60%
Innenputz | Putz & Stuck Yilmaz | 20% | 45% |  | 50% |  | Bäder 2. OG offen, Material fehlte
Estrich | Estrich Nord | 0% | 0% |  | 10%
Trockenbau | Trockenbau Becker | 30% | 40% |  | 35% |  | Ständerwerk DG wartet auf Elektro
Fliesen
Maler
Bodenbelag
Außenanlagen
Termine und Meilensteine
Termin / Meilenstein | Soll-Termin | Prognose / Ist | Verzug Tage | Status | Maßnahme / Bemerkung
Fertigstellung Innenputz | 2026-11-06 | 2026-11-10 |  | gefährdet
Estrich Verlegung Beginn | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  | verzögert | Putz trocknet langsam, Bautrockner bestellt
Elektro Rohinstallation abgeschlossen | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | erledigt
Fliesen Beginn Bäder | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  | im Plan
Personal auf der Baustelle (Anzahl Personen je Tag)
Firma / Gewerk | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Personentage
Elektro Weber | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
Sanitär Schulz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Putz & Stuck Yilmaz | 4 | 4 | 5 | 5 | 4
Trockenbau Becker | 2 | 2 | 2
Summe
Behinderungen, Unterbrechungen, fehlende Pläne oder Vorleistungen (Behinderungsanzeige nach § 6 VOB/B gesondert und schriftlich!)
Qualität, Mängel, Sicherheit und Ordnung auf der Baustelle
Geplante Arbeiten in der nächsten Woche
Gewerk / Firma | Leistung | Bereich (Haus, Geschoss) | Voraussetzung / zu klären bis
Entscheidungen und offene Punkte für den Bauherrn
Ort, Datum, Unterschrift Bauleitung
Kennzahlen der Woche (rechnen automatisch)
Ø Leistungsstand der erfassten Gewerke
Gewerke hinter dem Soll
Termine mit Verzug
Personentage auf der Baustelle
Ø Personen je Arbeitstag (Mo–Fr)
Vorlage von BauDock · Bausoftware für Bau & Handwerk · baudock.com Für Bauträger, Bauleiter, Architekten und Handwerksbetriebe Muster ohne Gewähr